**Председатель конкурсной комиссии:**

Абдыкадыров М. Ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Члены конкурсной комиссии:**

Кылышбеков У.Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Самудин уулу Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кыдыр уулу Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Абсатаров М.Э. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**на закупку работ: Строительство ЗРУ-110 кВ «Бала-Саруу ГЭС».**

**Квалификационные требования к участникам конкурса**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Требования и условия** |
| **1.** | Наименование закупающей организации: ОАО «Чакан ГЭС»  Юридический адрес закупающей организации: Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, пос.ГЭС-3, ул. Суворова 113.  Телефон: +996 (312) 48-30-85  Адрес электронной почты: zakupki.chakanges@mail.ru |
| **2.** | Краткое описание требуемых работ: **«Приобретение работ по строительству нового здания «ЗРУ-110 кВ Бала-Саруу ГЭС при Кировском водохранилище, Манасского района, Таласской области»** |
| **3.** | Метод: с неограниченным количеством участников - одноэтапный |
| **4.** | Источник (и) финансирования: собственные средства |
| **5.** | Участникам конкурса необходимо предоставить:  1.Cканированную копию оригинала устава;  2. Копию оригинала свидетельства о регистрации;  3.Информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов;  4.Информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов;  5.Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах;  6. Участник должен предоставить сканированную копию действующей лицензии на выполнение заявленных услуг, выданная уполномоченным государственным органом;  7. Предоставить финансовую отчетность за последние 3 года (бух.баланс, отчет о прибылях, отчет о движении денежных средств и т.п.)  8.Иметь опыт успешно завершенных объектов строительства ЗРУ-110 кВ для КРУЭ 110кВ (Копии договоров или акты закрытия договоров, с актами приема и ввода в эксплуатацию к ним приложить);  9. Участник должен иметь собственную или арендуемую техническую и материальную базу, инструменты и оборудование, а также специализированную технику на производство работ. На площадке строительства необходимо развернуть бетонный завод-передвижной или стационарный (предоставить подтверждающие документы).  10. Участник должен иметь на строительной площадке в наличии строительную лабораторию и соответствующих специалистов, для определения контроля качества изготовления бетона(предоставить подтверждающие документы).  11.Участники должны иметь лицензию I-уровня ответственности на выполнение СМР и строительство трансформаторных подстанций 110 кВ(предоставить копии документов).  12. Участник конкурса должен иметь сертифицированных специалистов на строительно-монтажные работы и электроснабжение (предоставить копии документов)  13.Персонал участника конкурса должен быть аттестован службой по энергетическому надзору(СЭН) при Министерстве энергетики Кыргызской Республики(предоставить копии документов)  14. Предоставить календарный график работ на конкурс, срок не должен превышать указанный в Техническом задании установленный срок.  15. Смета должна быть разработана по методике и сборникам цен Госстроя КР в текущих ценах.  16.Конкурсная заявка должна быть подписана лицом имеющим право подписи, если конкурсная заявка не подписана руководителем, в пакете конкурсной заявки участника должна быть доверенность дающее право подписи от имени Участника (для юр. лиц Решение о назначении Директора) |
| **6.** | Требования к сметной документации указаны в пункте 7 Технического задания. В случае несоответствия конкурсных заявок Техническому задания, конкурсная комиссия вправе отклонить заявку участника. |
| **7.** | **Место проведения работ:** **Кыргызская Республика, Таласская область, Манасский район, Кировское водохранилище. Начало работ со дня письменного уведомления заказчиком о начале строительства.**  **Сроки исполнения указаны в Техническом задании.** |
| **8.** | Язык конкурсной заявки: **русский** |
| **9.** | Сертификат соответствия не предусмотрено |
| **10.** | Валюта конкурсной заявки: **сом КР.** |
| **11.** | Оплата 100% после приемки выполненных работ в течении 90 календарных дней.  **Условия оплаты могут быть определены в договоре по итогам проведенного конкурса с победителем. Размер авансового платежа составляет не более 20% от суммы договора при предоставлении банковской гарантий.** |
| **12.** | Срок действия Конкурсной заявки: 30 дней. |
| **13.** | «Гарантийного обеспечения Конкурсной заявки **– 2%.**  «Гарантийное обеспечение Конкурсной заявки» должно оставаться в силе в течение: 30 календарных дней |
| **14.** | Неустойки.   1. За несвоевременное выполнение работ/услуг:   Ставка за каждый просроченный день – 0,1% за каждый день  Максимально вычитаемая сумма – 5% от цены контракта   1. За несвоевременную оплату:   Ставка за каждый просроченный день – 0,1% за каждый день  Максимально вычитаемая сумма – 5% от цены контракта |
| **15.** | Окончательный срок подачи Конкурсных заявок: **10.08.22 г. в 11-00 по местному времени. После 11-00 конкурсные заявки не принимаются.** |
| **16.** | Покупатель может попросить Участника конкурса дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Ответ о разъяснении должен подаваться в письменном виде или электронным сообщением, в течение 2 дней. |
| **17.** | При оценке и сравнении Конкурсных заявок будут применены критерии, указанные ниже:  1) Соответствие квалификационным требованиям;  2) Наименьшая цена конкурсной заявки  3) Полнота всех документов |
| **18.** | Размер гарантийного обеспечения исполнения Договора: **5%.** |
| **19.** | Планируемый бюджет конкурса **с учетом всех налоговых и сборов – 76 664 511,40**  **(семьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот одиннадцать сом сорок тыйын) сом** |